项目编号

辽宁理工学院校地合作

项     目    书

项目名称《义县瓦子峪镇旅游资源整合与深度开发报告》

项目负责人              单艺斌

项目负责人联系电话    18041699797

填报日期           2020年7月19日

辽宁理工学院科技处

二零二零年修订

填 报 说 明

一、项目书内各项内容，应实事求是，认真填写，表述明确，打印填表。

二、封面中“项目编号”不填。

三、申报书为A4纸，并于左侧装订，一式4份

四、项目书中的学校管理部门包含科技处、教务处、继续教育学院。培训类项目管理部门为教务处或者继续教育学院；科研类的项目管理部门为科技处。

| 项目名称 |  |  |  | 《义县瓦子峪镇旅游资源整合与深度开发报告》 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键词 |  |  |  | 义县瓦子峪镇; 旅游资源; 整合; 深度开发 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止日期 |  |  |  | 2020年7月30至 2020年11月30日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在单位 |  |  |  | 名 称 |  |  |  | 工商管理学院 |  |  |
|  |  |  |  | 负责人 |  |  |  | 杜晓光 |  |  |
| 项目合作单位 |  |  |  | 主管部门 |  |  |  | 义县瓦子峪镇 |  |  |
|  |  |  |  | 单位名称 |  |  |  | 义县瓦子峪镇政府 |  |  |
|  |  |  |  | 负责人 |  |  |  | 卫铁勇 |  |  |
|  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13464636556 |  |  |
| 项目负责人 | 姓 名 |  |  | 性别 |  | 职务 /职称 |  |  | 在本项目中承担的任务 |  |
|  | 单艺斌 |  |  | 女 |  | 教授 |  |  | 参与组织项目的实施，撰写研究报告的核心内容 |  |
| 项 目 组 成 员 | 姓 名 |  |  | 性别 |  | 职务/职称 |  |  | 所 在 单 位 | 在本项目中承担的任务 |
|  | 卫铁勇 |  |  | 男 |  | 镇党委副书记 |  |  | 义县瓦子峪镇 | 项目组织 |
|  | 杜晓光 |  |  | 男 |  | 院长、教授 |  |  | 工商管理学院 | 协调、组织 |
|  | 郑晶晶 |  |  | 女 |  | 副教授 |  |  | 工商管理学院 | 参与调查与研究 |
|  | 白洋 |  |  | 男 |  | 副院长 |  |  | 工商管理学院 | 参与调查与研究 |
|  | 王中利 |  |  | 男 |  | 副教授 |  |  | 工商管理学院 | 参与调查与研究 |
|  | 孟瑶 |  |  | 女 |  | 讲师 |  |  | 工商管理学院 | 参与调查与研究 |
|  | 陈正直 |  |  | 男 |  | 学生 |  |  | 工商管理学院学生 | 调查研究 |
|  | 樊凌宇 |  |  | 男 |  | 学生 |  |  | 工商管理学院学生 | 整理资料 |
|  | 孙殿博 |  |  | 男 |  | 学生 |  |  | 工商管理学院学生 | 整理资料 |
| 项目任务要求说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、项目的目标任务与需解决的问题 本研究所确定的总体目标是，经过三年对瓦子峪镇旅游资源的整合与深度开发，力争把瓦子峪镇建成一个名符其实的生态旅游休闲度假村。使其在锦州地区有名，在辽宁省有位，在全国有声的：辽宁知名野外拓展训练基地、辽宁省乃至全国知名的攀岩爱好者攀岩基地、高科技生态农业观光园区、乡村“农家乐”的样榜区、绿色水果、蔬菜和肉类的定单生产区和青少年农务的“体验”专区。 2、项目的实施路线与方法 应瓦子峪镇领导的邀请，工商管理学院旅游专业教研室成立了专项研究小组。在研究中，小组分期、分批到瓦子峪镇进行了实地考察，获得了第一手资料，体验了当地现有的一些旅游项目，考查了现有和潜在的旅游资源。在充分进行调查研究的基础上，结合瓦子峪的具体实际情况，基于所确立的总体原则和具体原则，制定出的瓦子峪镇旅游资源整合和深度开发报告。 采用实地考察，访谈和座谈等方法完成本项目研究。 具体的技术路线包括： （1）实地考察两次以上 （2）开座谈会两次以上 （3）与村镇干部进行交流若干人次； （4）走访村民若干人次。 3、项目的主要成果形式及效益分析 本研究的社会效益表现在以下六个方面： 第一，助力于瓦子峪镇“十四五规划”；第二，是实施“北义闾山会师”工程建设的一个组成部分；第三，是响应国家和旅游局号召，践行智力扶贫、旅游扶贫的具体行动；第四，是教师体现学校为地方经济建设与发展服务的具体行动； 第五，是实现学校培养目标，带领学生理论联系实际，学以致用，实施创新教育的具体行动； 第六，是充分利用、整合和深度开发义县瓦子峪镇旅游资源，实现旅游脱贫的具体行动。 4、关于保密、知识产权等特殊约定 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目推进计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开始时间 |  |  | 结束时间 |  |  |  | 任务说明 |  |  |  |
| 2020.7.31 |  |  | 2020.8.31 |  |  |  | 前期初步实地考察 |  |  |  |
| 2020.9.1 |  |  | 2020.9.20 |  |  |  | 旅游资源的调查与梳理 |  |  |  |
| 2020.9.21 |  |  | 2020.9.30 |  |  |  | 现有旅游资源的分析与评价 |  |  |  |
| 2020.10.1 |  |  | 2020.10.15 |  |  |  | 确立瓦子峪镇生态旅游资源与其“十四五规划”实施的配合，以及融入锦州市“北义闾山会师”工程项目的目标、原则与思路 |  |  |  |
| 2020.10.16 |  |  | 2020.10.31 |  |  |  | 提出瓦子峪镇生态旅游整合与深度开发的方案 |  |  |  |
| 2020.11.1 |  |  | 2020.11.30 |  |  |  | 撰写完成项目报告 |  |  |  |
| 项目经费预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 经费开支科目 |  |  | 预算金额（元） |  |  |  | 说 明 |  |
| 1. |  | 考察交通费 |  |  | 450 |  |  |  | 考察人员的往返交通费 |  |
| 2. |  | 考察调研费 |  |  | 300 |  |  |  | 咨询费、劳务费 |  |
| 3. |  | 材料费 |  |  | 150 |  |  |  | 打印材料各种耗材 |  |
| 4. |  | 座谈会费用 |  |  | 100 |  |  |  | 茶水费 |  |
| 合 计 |  | 1000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人承诺书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、项目负责人负责项目经费的使用与管理，并符合国家和项目经费管理方的相关要求。 2、保证按质、按量、按期完成任务。 3、在项目执行过程中出现问题及时上报地方合作处。 4、愿意承担因主观原因（挪用经费、措施失误或自身工作不力等）造成的损失。 5、维护辽宁理工学院的校名、校誉，保护辽宁理工学院的知识产权。 6、项目负责人保证本项目所涉及的任何有关内容均不侵犯任何第三方的知识产权,并严格遵守双方商定的保密和知识产权归属权约定。 7、不对学校隐瞒项目经费来源和使用的真实性。 本人已认真阅读，并同意上述全部内容。 如果违反以上内容，导致学校技术、经济和名誉损失，同意承担相应的责任（包括法律诉讼等）。 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目立项意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在单位意见： 院长（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校管理部门意见 负责人（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方管理部门意见 负责人（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方合作单位意见 负责人（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |